## 1. Acta de proyecto
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Nombre del proyecto | Gestión administrativa de citas - Veterinaria Mascotas Felices
Dueño del producto | Julian Barney Jaimes Rincon
Patrocinador del proyecto | Veterinaria Mascotas Felices
Scrum master | Disneyyna Jenniredd Tarazona Flórez
Desarrollador | Jhon Davidson Diaz Corzo
Interesados | Propietarios de la veterinaria "Mascotas Felices"
Fecha de inicio esperada | 30 octubre de 2023
Fecha de finalización esperada | 27 noviembre de 2023
DETALLES DEL PRODUCTO
Misión | Desarrollar un sitio web capaz de administrar y gestionar las citas en la veterinaria "Mascotas Felices". Ofreciendo servicios adecuados y optimos para los usuarios de la veterianaria.
Visión | En un mes, ofrecer un sitio web para la gestión de citas bastante eficiente, que sirva para el progreso de la veterinaria de manera comercial, atrayendo a más usuarios y ampliando el área de servicio.
Alcance | Establecer un servicio web que sea óptimo, con una interfaz de usuario bastante intuitiva tanto para el administrador como para el usuario de sitio web. Permitiendo un amplio alcance de servicios ofrecidos por la veterinaria "Mascotas Felices" en Santander y sus alrededores.
Mediciones de éxito | Valoraciones de usuario Asignación de citas de manera éxitosa Encuestas de satisfacción en cuanto al servicio Seguimiento de clientes mensualmente Ingresos mensuales de la veterinaria conforme a ventas
Fecha inicio: 30 octubre de 2023 | Fecha fin: 27 noviembre de 2023

## 2. Historias de usuario
HISTORIAS DE USUARIO
Gestión de autenticación y usuarios para roles
No. | Como <tipo de usuario> | Quiero <realizar alguna tarea> | para que pueda <lograr algún objetivo>
1 | Administrador | Visualizar el wireframe del sitio web | Saber el aspecto e interfaz que tendrá el sitio web de la veterinaria
2 | Administrador | Crear cuentas para veterinarios | Acceder al sistema
3 | Administrador | Crear cuentas para clientes | Acceder al sistema
4 | Administrador | Asignar roles a los usuarios | Gestionar privilegios
5 | Administrador | Ver lista de todos los usuarios | Mantener un registro
6 | Administrador | Editar información de un usuario | Mantener información actualizada
7 | Administrador | Eliminar usuarios | En caso de necesidad
8 | Veterinario | Iniciar sesión en mi cuenta | Acceder a herramientas y recursos
9 | Veterinario | Ver y editar mi perfil | Mantener información actualizada
10 | Veterinario | Cambiar contraseña | Garantizar seguridad de mi cuenta
11 | Veterinario | Ver lista de clientes | Gestionar responsabilidades
12 | Cliente | Registrarme en el sistema | Acceder a servicios de la veterinaria
13 | Cliente | Iniciar sesión en mi cuenta | Gestionar salud de mis mascotas y citas
14 | Cliente | Ver y editar mi perfil | Mantener información actualizada
15 | Cliente | Cambiar contraseña | Garantizar seguridad de mi cuenta
16 | Cliente | Programar una cita con un veterinario | Cuidado de mis mascotas
17 | Cliente | Ver historial de citas y registros médicos de mis mascotas | Seguimiento adecuado de la salud de mis mascotas
18 | Administrador | Quiero que se realices pruebas funcionales | Verificar el funcionamiento actual del sitio web y sus herramientas
Gestión de información de usuarios
Nº | Rol | Quiero<Realizar una tarea> | Para que pueda<Lograr un objetivo>
19 | Administrador | Ver información detallada de un veterinario | Gestionar su asignación y desempeño
20 | Administrador | Ver información detallada de un cliente | Mantener un registro actualizado de clientes
21 | Administrador | Asignar especialidades a veterinarios | Gestionar áreas de experiencia
22 | Administrador | Ver historial de citas y registros médicos de mascotas | Brindar atención eficiente
23 | Veterinario | Registrar historial médico de una mascota | Brindar atención médica adecuada
24 | Veterinario | Actualizar historial médico de una mascota | Mantener información actualizada
25 | Veterinario | Asignar citas a mascotas y clientes | Gestionar mi horario de trabajo
26 | Veterinario | Registrar diagnósticos y tratamientos de mascotas | Brindar atención médica de calidad
27 | Veterinario | Ver y editar mi agenda de citas | Mantener un control de mis citas
28 | Cliente | Ver historial médico de mis mascotas | Tener un registro de la salud de mis mascotas
29 | Cliente | Registrar una nueva mascota | Agregar mascotas a mi perfil
30 | Cliente | Programar una cita para una mascota | Brindar atención médica a mis mascotas
31 | Cliente | Ver mi historial de citas y registros médicos | Seguimiento adecuado de la salud de mis mascotas
32 | Veterinario | Marcar citas como completadas | Mantener registros precisos de servicios
33 | Administrador | Ver un resumen de la actividad de usuarios | Gestionar la operación de la clínica
34 | Administrador | Quiero que se realices pruebas funcionales | Verificar el funcionamiento actual del sitio web y sus herramientas
Gestión de archivos y documentación
Nº | Rol | Quiero<Realizar una tarea> | Para que pueda<Lograr un objetivo>
35 | Veterinario | Ver archivos adjuntos en los registros médicos de mascotas | Revisar informes médicos durante consultas
36 | Cliente | Ver archivos adjuntos en la ficha de mi mascota | Acceder a la información médica de mi mascota
37 | Veterinario | Subir y organizar documentos de referencia (artículos, etc.) | Acceder a recursos de consulta
38 | Cliente | Acceder a documentos educativos sobre cuidado de mascotas | Aprender más sobre el cuidado de sus mascotas
39 | Veterinario | Ver documentos de capacitación y pautas clínicas | Mantenerse actualizado en su campo
40 | Cliente | Descargar documentos relacionados con tratamientos médicos | Acceder a instrucciones y recomendaciones
41 | Administrador | Configurar plantillas de documentos para informes médicos | Estandarizar la documentación clínica
42 | Cliente | Solicitar informes médicos en formato impreso | Obtener copias físicas de los registros médicos
43 | Veterinario | Generar y descargar informes médicos en PDF | Proporcionar informes a los clientes
44 | Administrador | Quiero que se realices pruebas funcionales | Verificar el funcionamiento actual del sitio web y sus herramientas
Historial médico animal
Nº | Rol | Quiero<Realizar una tarea> | Para que pueda<Lograr un objetivo>
45 | Veterinario | Crear un nuevo registro médico para una mascota | Registrar historial de salud de la mascota
46 | Veterinario | Registrar información de identificación de la mascota | Identificar a la mascota de manera única
47 | Veterinario | Registrar información de salud previa de la mascota | Tener un historial completo de la mascota
48 | Veterinario | Registrar notas de las consultas médicas | Documentar el progreso y diagnóstico
49 | Veterinario | Registrar tratamientos y medicamentos aplicados | Seguir el tratamiento y administración
50 | Veterinario | Registrar resultados de exámenes médicos | Mantener un registro de pruebas realizadas
51 | Veterinario | Adjuntar imágenes y radiografías a los registros médicos | Visualizar resultados y diagnósticos
52 | Veterinario | Ver historial médico completo de una mascota | Brindar atención médica informada
53 | Cliente | Ver el historial médico de mis mascotas | Mantenerse al tanto de la salud de sus mascotas
54 | Cliente | Agregar información de identificación a la ficha de mi mascota | Proporcionar detalles sobre la mascota
55 | Cliente | Agregar información de salud previa de la mascota | Compartir el historial médico con el veterinario
56 | Veterinario | Actualizar información de identificación de la mascota | Mantener datos de la mascota actualizados
57 | Veterinario | Actualizar información de salud previa de la mascota | Mantener un historial médico actualizado
58 | Cliente | Registrar notas sobre el comportamiento de la mascota | Informar al veterinario sobre el comportamiento
59 | Veterinario | Registrar notas sobre el comportamiento de la mascota | Tener información para diagnóstico y tratamiento
60 | Veterinario | Marcar registros médicos como completos | Garantizar la realización de las actividades y de la información
61 | Administrador | Quiero que se realices pruebas funcionales | Verificar el funcionamiento actual del sitio web y sus herramientas
Gestión de citas
Nº | Rol | Quiero<Realizar una tarea> | Para que pueda<Lograr un objetivo>
62 | Cliente | Solicitar una cita para una mascota | Programar una visita a la clínica
63 | Cliente | Seleccionar una fecha y hora preferida para la cita | Elegir una hora conveniente para la visita
64 | Cliente | Ver la disponibilidad de citas para una mascota | Conocer las fechas disponibles para la cita
65 | Veterinario | Aprobar o rechazar solicitudes de citas de los clientes | Gestionar mi agenda de citas
66 | Veterinario | Programar una cita para una mascota | Registrar visitas en mi horario de trabajo
67 | Cliente | Recibir una confirmación de cita por correo electrónico | Estar al tanto de la cita programada
68 | Cliente | Recibir recordatorios de cita por correo electrónico | Recordar la fecha y hora de la cita
69 | Cliente | Cancelar o reprogramar una cita previamente programada | Ajustar el horario de visita según necesidades
70 | Veterinario | Ver y administrar mi agenda de citas | Gestionar eficientemente mi tiempo de trabajo
71 | Administrador | Ver un resumen de citas programadas en un día específico | Gestionar la operación diaria de la clínica
72 | Cliente | Dar retroalimentación sobre la experiencia en la cita | Mejorar la calidad del servicio
73 | Cliente | Ver el historial de citas y próximas citas programadas | Seguimiento adecuado de la salud de la mascota
74 | Cliente | Consultar información sobre los veterinarios disponibles | Elegir el veterinario adecuado para la cita
75 | Veterinario | Marcar citas como completadas | Registrar la finalización de la cita
76 | Veterinario | Registrar información sobre el diagnóstico y tratamiento | Documentar resultados de la cita
77 | Administrador | Establecer los horarios de atención y disponibilidad | Configurar la disponibilidad de citas
78 | Administrador | Quiero que se realices pruebas funcionales | Verificar el funcionamiento actual del sitio web y sus herramientas
Página de aterrizaje y navegación
Nº | Rol | Quiero<Realizar una tarea> | Para que pueda<Lograr un objetivo>
79 | Visitante | Encontrar una página de aterrizaje atractiva y bien organizada | Obtener información inicial sobre la clínica
80 | Visitante | Navegar fácilmente a través de las secciones de la página | Encontrar información relevante con facilidad
81 | Visitante | Ver una descripción de los servicios principales ofrecidos | Comprender qué ofrece la clínica
82 | Visitante | Acceder a información sobre el equipo de veterinarios | Conocer al personal médico de la clínica
83 | Visitante | Encontrar datos de contacto y ubicación de la clínica | Localizar la clínica y ponerse en contacto
84 | Visitante | Ver testimonios de clientes satisfechos | Obtener pruebas de la calidad del servicio
85 | Visitante | Acceder a enlaces a redes sociales de la clínica | Seguir en redes sociales y obtener actualizaciones
86 | Visitante | Ver una galería de imágenes de la clínica y sus instalaciones | Conocer el entorno de la clínica
87 | Visitante | Encontrar un botón de llamado a la acción para programar citas | Iniciar el proceso de programación de citas
88 | Visitante | Encontrar enlaces a recursos informativos sobre cuidado de mascotas | Acceder a información útil sobre el cuidado de animales
89 | Visitante | Ver un mapa interactivo de la ubicación de la clínica | Localizar la clínica en un mapa interactivo
90 | Visitante | Suscribirse a un boletín informativo de la clínica | Recibir noticias y actualizaciones por correo
91 | Visitante | Encontrar una página de preguntas frecuentes (FAQ) | Obtener respuestas a preguntas comunes
92 | Visitante | Acceder a una versión móvil de la página de aterrizaje | Navegar desde dispositivos móviles con comodidad
93 | Visitante | Ver un aviso de privacidad y política de cookies | Conocer y aceptar las políticas de privacidad
94 | Administrador | Personalizar el contenido y diseño de la página de aterrizaje | Mantener la página actualizada y atractiva
95 | Administrador | Quiero que el diseño de mi página de aterrizaje coincida con el wireframe presentado anteriormente | Para verificar el cumplimiento del diseño acordado
96 | Administrador | Ver métricas de visitas y actividad en la página de aterrizaje | Evaluar el desempeño y mejorar la página
97 | Administrador | Quiero que se realices pruebas funcionales | Verificar el funcionamiento actual del sitio web y sus herramientas
Gestión de contenido y comunicación
Nº | Rol | Quiero<Realizar una tarea> | Para que pueda<Lograr un objetivo>
98 | Administrador | Agregar y editar contenido en la página web | Mantener la información actualizada
99 | Administrador | Publicar artículos y consejos de cuidado de mascotas | Proporcionar información útil a los visitantes
100 | Administrador | Programar la publicación de contenido en fechas específicas | Planificar campañas y eventos
101 | Administrador | Gestionar y moderar comentarios en artículos y publicaciones | Mantener un ambiente de discusión saludable
102 | Visitante | Acceder a contenido educativo sobre cuidado de mascotas | Aprender más sobre el cuidado de sus animales
103 | Visitante | Comentar en artículos y publicaciones | Participar en la comunidad y hacer preguntas
104 | Cliente | Recibir boletines informativos por correo electrónico | Mantenerse informado sobre la clínica
105 | Cliente | Acceder a noticias y actualizaciones de la clínica | Estar al tanto de eventos y cambios
106 | Cliente | Comunicarse con la clínica a través de un formulario de contacto | Plantear preguntas y solicitudes
107 | Cliente | Recibir recordatorios de citas y actualizaciones por correo electrónico | Mantenerse informado sobre sus citas
108 | Cliente | Ver anuncios de eventos y promociones en la página web | Participar en eventos y aprovechar promociones
109 | Cliente | Recibir notificaciones sobre promociones y descuentos | Ahorrar en servicios veterinarios
110 | Cliente | Acceder a información sobre programas de lealtad y recompensas | Participar en programas de fidelidad
111 | Administrador | Realizar encuestas y cuestionarios para recopilar opiniones | Obtener retroalimentación de clientes
112 | Administrador | Gestionar la lista de correo y suscripciones de boletines | Mantener una base de datos de clientes
113 | Visitante | Acceder a una sección de testimonios y experiencias de clientes | Conocer la calidad del servicio de la clínica
114 | Administrador | Responder a consultas y solicitudes de los visitantes | Brindar un servicio al cliente efectivo
115 | Administrador | Quiero que se realices pruebas funcionales | Verificar el funcionamiento actual del sitio web y sus herramientas
Búsqueda de datos
Nº | Rol | Quiero<Realizar una tarea> | Para que pueda<Lograr un objetivo>
116 | Cliente | Realizar una búsqueda por el nombre de una mascota | Encontrar información sobre una mascota específica
117 | Cliente | Realizar una búsqueda por el nombre de un veterinario | Acceder a información sobre un veterinario específico
118 | Cliente | Realizar una búsqueda por palabra clave en artículos y consejos | Encontrar información específica sobre cuidado de mascotas
119 | Cliente | Realizar una búsqueda por tipo de servicio o tratamiento | Encontrar información sobre servicios específicos
120 | Cliente | Realizar una búsqueda por fecha de cita programada | Acceder a detalles de una cita programada
121 | Veterinario | Realizar una búsqueda por nombre de mascota o cliente | Encontrar rápidamente información relevante para una consulta
122 | Administrador | Realizar una búsqueda por usuario (cliente o veterinario) | Gestionar cuentas de usuarios de manera eficiente
123 | Visitante | Realizar una búsqueda por ubicación de la clínica | Encontrar la clínica más cercana
124 | Cliente | Realizar una búsqueda por sintomas o problemas de salud | Encontrar información sobre posibles condiciones médicas
125 | Cliente | Realizar una búsqueda por promociones y descuentos | Acceder a ofertas y ahorros disponibles
126 | Cliente | Realizar una búsqueda por horarios de atención | Conocer los horarios de atención de la clínica
127 | Cliente | Realizar una búsqueda por especialidades veterinarias | Encontrar veterinarios con experiencia específica
128 | Cliente | Realizar una búsqueda por artículos recientes | Acceder a información actualizada sobre cuidado de mascotas
129 | Cliente | Realizar una búsqueda por preguntas frecuentes (FAQ) | Encontrar respuestas a preguntas comunes
130 | Cliente | Realizar una búsqueda por términos en testimonios y experiencias de clientes | Encontrar opiniones relevantes
131 | Cliente | Realizar una búsqueda por eventos y actividades | Conocer los eventos y actividades próximos
132 | Visitante | Realizar una búsqueda por condiciones médicas comunes | Acceder a información sobre enfermedades comunes
133 | Administrador | Quiero que se realices pruebas funcionales | Verificar el funcionamiento actual del sitio web y sus herramientas
Registro de pagos y facturación
Nº | Rol | Quiero<Realizar una tarea> | Para que pueda<Lograr un objetivo>
134 | Cliente | Ver un resumen de los servicios recibidos y sus costos | Revisar los servicios y sus respectivos costos
135 | Cliente | Ver una factura detallada de servicios y tratamientos | Comprender los cargos de la clínica
136 | Cliente | Recibir un comprobante de pago por correo electrónico | Obtener un registro de transacciones
137 | Administrador | Ver un registro de pagos y facturas de clientes | Gestionar la facturación y pagos
138 | Administrador | Llevar un historial de ingresos a la veterinaria | Para controlar los ingresos mensuales en la veterinaria para un control financiero
139 | Cliente | Ver el estado de cuenta y el saldo pendiente | Conocer su situación financiera con la clínica
140 | Administrador | Realizar un seguimiento de pagos atrasados | Gestionar cuentas pendientes de manera efectiva
141 | Cliente | Recibir recordatorios de pagos pendientes por correo electrónico | Recordar sobre pagos pendientes
142 | Administrador | Quiero que se realices pruebas funcionales | Verificar el funcionamiento actual del sitio web y sus herramientas
Calificación y reseñas
Nº | Rol | Quiero<Realizar una tarea> | Para que pueda<Lograr un objetivo>
143 | Cliente | Calificar la experiencia de mi última cita en la clínica | Compartir mi opinión sobre el servicio recibido
144 | Cliente | Dejar una reseña escrita detallando mi experiencia | Proporcionar comentarios específicos sobre la cita
145 | Cliente | Ver y leer reseñas de otros clientes sobre la clínica | Obtener perspectivas de otros sobre la clínica
146 | Cliente | Ver la calificación promedio de la clínica basada en reseñas | Obtener una idea general de la satisfacción
147 | Administrador | Moderar y gestionar reseñas y comentarios de los clientes | Mantener un ambiente de reseñas saludable
148 | Cliente | Responder a reseñas o comentarios de otros clientes | Comunicarse con otros sobre experiencias similares
149 | Cliente | Eliminar o editar mi propia reseña si es necesario | Tener control sobre mis comentarios públicos
150 | Administrador | Mostrar reseñas destacadas o testimonios en la página principal | Destacar opiniones positivas y promover la clínica
151 | Cliente | Recibir incentivos o descuentos por dejar reseñas | Estimular la retroalimentación y la satisfacción
152 | Cliente | Acceder a un formulario de retroalimentación sobre la cita | Proporcionar comentarios específicos después de una cita
153 | Cliente | Recibir un agradecimiento por dejar una reseña | Sentirse valorado como cliente tras la retroalimentación
154 | Administrador | Realizar un seguimiento de la calificación promedio de la clínica | Evaluar y mejorar la calidad del servicio
155 | Cliente | Acceder a un sistema de calificación basado en estrellas | Calificar de manera sencilla y rápida la experiencia
156 | Cliente | Ver comentarios y opiniones específicas sobre veterinarios | Elegir al veterinario adecuado para la cita
157 | Cliente | Compartir su experiencia y reseña en redes sociales | Amplificar la presencia de la clínica en línea
158 | Cliente | Acceder a un sistema de comentarios anónimos si lo prefiere | Dejar reseñas sin divulgar su identidad si lo desean
159 | Cliente | Recibir una confirmación de su reseña publicada | Verificar que su reseña se haya compartido públicamente
160 | Administrador | Quiero que se realices pruebas funcionales | Verificar el funcionamiento actual del sitio web y sus herramientas
Sistema de notificaciones y alertas
Nº | Rol | Quiero<Realizar una tarea> | Para que pueda<Lograr un objetivo>
161 | Cliente | Recibir notificaciones sobre recordatorios de citas | No olvidar las citas programadas
162 | Cliente | Recibir notificaciones sobre cambios en el horario de atención | Ajustar las citas según la disponibilidad
163 | Cliente | Recibir notificaciones sobre ofertas y promociones | Aprovechar descuentos y promociones
164 | Cliente | Recibir notificaciones sobre noticias y actualizaciones de la clínica | Estar al tanto de eventos y cambios
165 | Cliente | Recibir notificaciones sobre resultados de exámenes médicos | Obtener resultados de pruebas de manera eficiente
166 | Cliente | Recibir notificaciones sobre cambios en el estado de salud de la mascota | Estar informado sobre la salud de la mascota
167 | Cliente | Recibir notificaciones sobre recordatorios de tratamientos y medicamentos | Administrar el cuidado de la mascota
168 | Cliente | Recibir notificaciones sobre facturas y pagos pendientes | Recordar sobre pagos pendientes y gestionarlos
169 | Cliente | Configurar sus preferencias de notificaciones en su perfil | Personalizar las notificaciones según sus preferencias
170 | Veterinario | Recibir notificaciones sobre nuevas citas programadas | Prepararse para las consultas y atenderlas eficientemente
171 | Administrador | Enviar notificaciones masivas a clientes sobre eventos especiales | Promocionar eventos y actividades de la clínica
172 | Cliente | Recibir notificaciones por correo electrónico o mensajes de texto | Mantenerse informado de manera conveniente
173 | Cliente | Recibir notificaciones sobre la disponibilidad de resultados de exámenes | Acceder a resultados médicos oportunamente
174 | Cliente | Recibir notificaciones sobre cambios en los horarios de veterinarios | Ajustar citas y consultas según disponibilidad
175 | Cliente | Recibir notificaciones sobre actualizaciones de su historial médico | Mantenerse al tanto de cambios en el historial
176 | Cliente | Recibir notificaciones sobre noticias y consejos de cuidado de mascotas | Aprender y mejorar el cuidado de sus animales
177 | Administrador | Enviar notificaciones a clientes sobre políticas y actualizaciones | Comunicar cambios importantes en la clínica
178 | Administrador | Quiero que se realices pruebas funcionales | Verificar el funcionamiento actual del sitio web y sus herramientas
Diseño de interfaz a usuarios
Nº | Rol | Quiero<Realizar una tarea> | Para que pueda<Lograr un objetivo>
179 | Cliente | Acceder a un diseño de interfaz amigable y fácil de usar | Navegar sin problemas por la página web
180 | Cliente | Ver una página de inicio informativa y atractiva | Obtener información sobre la clínica y servicios
181 | Cliente | Encontrar fácilmente la sección de solicitud de citas | Programar citas de manera sencilla
182 | Cliente | Ver una lista de servicios y tarifas de la clínica | Conocer los servicios ofrecidos y sus costos
183 | Cliente | Ver información sobre los veterinarios disponibles | Elegir el veterinario adecuado para la cita
184 | Cliente | Acceder a información sobre cuidado de mascotas | Obtener consejos sobre el cuidado de animales
185 | Cliente | Encontrar datos de contacto y ubicación de la clínica | Localizar la clínica y ponerse en contacto
186 | Cliente | Iniciar sesión de manera sencilla con un diseño amigable | Acceder a su perfil y citas programadas
187 | Cliente | Ver un historial de citas y registros médicos en su perfil | Acceder a la información relevante de sus mascotas
188 | Veterinario | Acceder a su perfil de manera fácil y rápida | Gestionar su agenda y registros médicos
189 | Veterinario | Ver una lista de citas programadas para el día | Prepararse para las consultas del día
190 | Veterinario | Registrar diagnósticos y tratamientos de manera eficiente | Brindar atención médica de calidad
191 | Administrador | Gestionar usuarios y permisos de acceso de manera sencilla | Administrar la plataforma de manera eficiente
192 | Administrador | Personalizar la página de inicio y la información visible | Mantener la página web actualizada y atractiva
193 | Administrador | Personalizar la sección de servicios y tarifas | Actualizar información de servicios y precios
194 | Administrador | Quiero que se realices pruebas funcionales | Verificar el funcionamiento actual del sitio web y sus herramientas

## 3. Ruta producto Backlog
HOJA DE RUTA DEL PRODUCTO BACKLOG
No. | Nombre Sprint | Tiempo
|  | 2023-10-07 | 2023-10-14 | 2023-10-20 | 2023-10-27
1 | Gestión de autenticación y usuarios para roles | Spring 1
2 | Gestión de información de usuarios
3 | Gestión de archivos y documentación
4 | Historial médico animal |  | Spring 2
5 | Gestión de citas
6 | Página de aterrizaje y navegación
7 | Gestión de contenido y comunicación |  |  | Spring 3
8 | Búsqueda de datos
9 | Registro de pagos y facturación
10 | Sistema de notificaciones y alertas |  |  |  | Spring 4
11 | Calificación y reseñas
12 | Diseño de interfaz a usuarios

## 4. Lista producto Sprint
LISTA DE PRODUCTO SPRINT
Nombre de la historia | Historia | Sprint listo | Prioridad | Estado | Puntos de historia | Asignado al Sprint
Sprint 1: Gestión Integral de Usuarios y Documentación |  |  |  |  | 48000
Gestión de autenticación y usuarios para roles | Si | Si | Alta | Finalizado | 24000 | Disneyyna Tarazona
Gestión de información de usuarios | Si | Si | Media | Finalizado | 16000 | Jhon Davidson Diaz
Gestión de archivos y documentación | Si | Si | Media | Finalizado | 8000 | Jhon Davidson Diaz
Sprint 2: Procesamiento de citas y control medico de animales con una interfaz amigable |  |  |  |  | 48000
Historial médico animal | Si | Si | Media | Finalizado | 16000 | Jhon Davidson Diaz
Gestión de citas | Si | Si | Alta | Finalizado | 16000 | Disneyyna Tarazona
Página de aterrizaje y navegación | Si | Si | Baja | Finalizado | 16000 | Disneyyna Tarazona
Sprint 3: Contendios del sitio web y operaciones de busqueda |  |  |  |  | 48000
Gestión de contenido y comunicación | Si | Si | Media | Finalizado | 8000 | Jhon Davidson Diaz
Búsqueda de datos | Si | Si | Alta | Finalizado | 24000 | Disneyyna Tarazona
Registro de pagos y facturación | Si | Si | Alta | Finalizado | 16000 | Jhon Davidson Diaz
Sprint 4: Finanzas, Evaluación y Comunicación del Usuario |  |  |  |  | 48000
Sistema de notificaciones y alertas | Si | Si | Alta | Finalizado | 24000 | Jhon Davidson Diaz
Calificación y reseñas | Si | Si | Baja | Finalizado | 8000 | Disneyyna Tarazona
Diseño de interfaz a usuarios | Si | Si | Media | Finalizado | 16000 | Disneyyna Tarazona

## 5. Trello
PLAN DEL PROYECTO ÁGIL
| Nombre del proyecto | Gestión administrativa de citas - Veterinaria Mascotas Felices
| Gerente del proyecto | Julian Barney Jaimes Rincon
| Entregable del proyecto | https://trello.com/w/workspaceveterinaria
| Fecha de inicio | 30 octubre de 2023
| Fecha final | 27 noviembre de 2023

## 6. Plan Sprint Kanban
PLAN DE PROTECTO SPRINT
Nombre del proyecto | Gestión administrativa de citas - Veterinaria Mascotas Felices |  | Fecha de inicio |  | 2023-10-30
Gerente del proyecto | Julian Barney Jaimes Rincon |  | Fecha final |  | 2023-11-27
Entregable del proyecto | Version 1 |  | Progreso general |  | 100%
Declaración del alcance | Desarrollo de un sitio web capaz de gestionar y administrar las citas de la veterinaria "Mascotas Felices"
Sprint | Tarea | Fecha de inicio | Fecha final | Duración | Estado
Sprint 1: Gestión Integral de Usuarios y Documentación |  | 2023-10-30 | 2023-11-04 | 6
1 | Gestión de autenticacion y usuarios para roles | 2023-10-30 | 2023-11-01 | 3 | Finalizado
2 | Gestión de información de usuarios | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2 | Finalizado
3 | Gestión de archivos y documentación | 2023-11-04 | 2023-11-04 | 1 | Finalizado
Sprint 2: Procesamiento de citas y control medico de animales con una interfaz amigable |  | 2023-11-06 | 2023-11-11 | 6
1 | Historial médico animal | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2 | Finalizado
2 | Gestión de citas | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2 | Finalizado
3 | Página de aterrizaje y navegación | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2 | Finalizado
Sprint 3: Contendios del sitio web y operaciones de busqueda |  | 2023-11-13 | 2023-11-18 | 6
1 | Gestión de contenido y comunicación | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | Finalizado
2 | Búsqueda de datos | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 3 | Finalizado
3 | Registro de pagos y facturación | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2 | Finalizado
Sprint 4: Finanzas, Evaluación y Comunicación del Usuario |  | 2023-11-20 | 2023-11-25 | 6
1 | Sistema de notificaciones y alertas | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 3 | Finalizado
2 | Calificación y reseñas | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | Finalizado
3 | Diseño de interfaz a usuarios | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2 | Finalizado
Formulas:
Fecha de inicio = [Fecha de inicio, row below]

## 7. Seguimiento Sprint
LISTA DE PENDIENTES DEL SPRINT
Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado orginal | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Revisión del Sprint
Sprint 1: Gestión Integral de Usuarios y Documentación | 48000
Gestión de autenticacion y usuarios para roles | 24000 | Disneyyna Tarazona | Finalizado | 24 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 24
Gestión de información de usuarios | 16000 | Jhon Davidson Diaz | Finalizado | 16 |  |  |  | 8 | 8 |  | 16
Gestión de archivos y documentación | 8000 | Jhon Davidson Diaz | Finalizado | 8 | [5 empty] | 8 | 16
Total |  |  |  | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0
Sprint 2: Procesamiento de citas y control medico de animales con una interfaz amigable | 48000
Historial médico animal | 16000 | Jhon Davidson Diaz | Finalizado | 16 | 8 | 8 |  |  |  |  | 16
Gestión de citas | 16000 | Disneyyna Tarazona | Finalizado | 16 |  |  | 8 | 8 |  |  | 16
Página de aterrizaje y navegación | 16000 | Disneyyna Tarazona | Finalizado | 16 |  |  |  |  | 8 | 8 | 16
Total |  |  |  | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0
Sprint 3: Contendios del sitio web y operaciones de busqueda | 48000
Gestión de contenido y comunicación | 8000 | Jhon Davidson Diaz | Finalizado | 8 | 8 | [5 empty] | 8
Búsqueda de datos | 24000 | Disneyyna Tarazona | Finalizado | 24 |  | 8 | 8 | 8 |  |  | 24
Registro de pagos y facturación | 16000 | Jhon Davidson Diaz | Finalizado | 16 |  |  |  |  | 8 | 8 | 16
Total |  |  |  | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0
Sprint 4:Finanzas, Evaluación y Comunicación del Usuario | 48000
Sistema de notificaciones y alertas | 24000 | Jhon Davidson Diaz | Finalizado | 24 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 24
Calificación y reseñas | 8000 | Disneyyna Tarazona | Finalizado | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
Diseño de interfaz de usuarios | 16000 | Disneyyna Tarazona | Finalizado | 16 |  |  |  |  | 8 | 8 | 16
Total |  |  |  | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0

## 8. Pruebas
PRUEBAS
| Nombre del proyecto | Gestión administrativa de citas - Veterinaria Mascotas Felices
| Scrum máster | Disneyyna Jenniredd Tarazona Flórez
| Desarrollador | Jhon Davidson Diaz Corszo
| Navegador | Google Chrome
| Version | 1.0
| Descripción | Sitios web para la administración y gestión de citas en una veterinaria
No. Prueba | Fecha | Acción | Resultados esperados | Resultados actuales | Aprobado
Sprint 1: Gestión Integral de Usuarios y Documentación
1 | 2023-11-01 | Gestión de autenticación y usuarios para roles | Usuarios asignados por roles de manera correcta | Usuarios con inicio de sesión exitoso según cada rol asignado
2 | 2023-11-03 | Gestión de información de usuarios | Información actualizada de los usuarios | Tabla con la información personal de cada usuario de manera actualizada
3 | 2023-11-04 | Gestión de archivos y documentación | Archivos y documentación actualizados | Documentos de los usuarios actualizados
Sprint 2: Procesamiento de citas y control medico de animales con una interfaz amigable
4 | 2023-11-07 | Historial médico animal | Visualización de la ficha médica del animal | El cliente visualizó con éxito la ficha médica del animal
5 | 2023-11-09 | Gestión de citas | Control de citas, horarios y asignaciones | El administrador puede asignar las citas y su respectivo especialista y el cliente agenda dicha cita
6 | 2023-11-11 | Página de aterrizaje y navegación | Acceso a opciones de inicio de sesión, contacto e información de la veterinaria y su sitio web | La página aterrizaje permite acceder a las opciones de inicio de sesión, información y contacto del sitio web
Sprint 3: Contendios del sitio web y operaciones de busqueda
7 | 2023-11-13 | Gestión de contenido y comunicación | Contenido actualizado y conciso respecto a la veterinaria | Página de inicio con información necesario y formulario para acceder a comunicación pertinente
8 | 2023-11-16 | Búsqueda de datos | Proceso eficiente en la búsqueda de datos | El cliente puede consultar la información de su mascota buscando a través del nombre
9 | 2023-11-18 | Registro de pagos y facturación | Registro de pagos e ingresos de la veterinaria | El cliente puede comprar el producto que seleccione de la tienda, y el administrador consultar las ventas
Sprint 4: Finanzas, Evaluación y Comunicación del Usuario
10 | 2023-11-22 | Sistema de notificaciones y alertas | Notificaciones y alertas de manera eficiente y segura | Notificaciones que se muestran de manera correcta
11 | 2023-11-23 | Calificación y reseñas | Sección para la calificación de reseñas posible por parte de los usuarios | El cliente podrá visualizar una sección de calificaciones de otros usuarios de la plataforma
12 | 2023-11-25 | Diseño de interfaz a usuarios | Diseño agradable, intuitivo y práctico en el sitio web de la veterinaria | Diseño agradable, ordenado e intuitivo